乐清市大荆镇平园村桥梁工程《施工招标文件》

乐清市大荆镇平园村桥梁工程
招标文件

项目编号：wzjx.2014046
招标单位：乐清市大荆镇平园村村民委员会
代理单位：温州建信工程项目管理有限公司
监督单位：大荆镇招投标中心
说
明
一、乐清市大荆镇平园村桥梁工程施工招标文件，以中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）和交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）为依据，结合本项目的特点和管理需要编制而成。

招标文件不加修改地引用了《标准施工招标文件》（2007年版）和《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）中的“投标人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”正文，其中正文中的隶书部分为引用《标准施工招标文件》原文内容，宋体部分为《公路工程标准施工招标文件》原文内容。

招标人根据项目特点和实际情况补充的内容以楷体标注。

二、《标准施工招标文件》和《公路工程标准施工招标文件》中“投标人须知”、“评标办法”“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”是必须遵守的通用条款和规定，针对本项目的具体特点和实际情况：

在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“投标人须知”、“评标办法”进行了补充和细化；

在“项目专用合同条款”中，对“合同通用条款”、“公路工程专用合同条款”进行了补充、细化和约定；

三、招标文件中的“通用技术规范”直接引用了《公路工程标准施工招标文件》（下册）的技术规范，其内容详见《公路工程标准施工招标文件》（下册）。 

在“项目专用技术规范”中对“通用技术规范”中的“技术规范”进行了补充和修改。

四、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地反映招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。

五、《公路工程标准施工招标文件》（下册）由投标人自备。
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第一卷

第一章 招标公告
1、招标条件

本招标项目乐清市大荆镇平园村桥梁工程，项目业主为乐清市大荆镇平园村村民委员会，建设资金来自 上级补助及地方自筹。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

（1）本工程位于乐清市大荆镇平园村，起点接平园桥通过公路（康庄工程），终点接双店线。本次招标范围为新建桥梁一座，桥长86.5米，起点桩号K0+008，终点桩号K0+094.5，采用5*16m预应力空心板（先简支后连续结构），柱式墩台，钻孔灌注桩基础，桥宽8.6m，6m行车道+2*1.3m人行道（含栏杆）。本工程概算建安费为199.8万元。工期180日历天。

（2）工程竣交工验收的质量评定：合格。
3、招标方式：公开招标        资格审查方式：采用资格后审。

4、投标人资格要求

（1）本次招标要求投标人须具备公路工程施工总承包叁级及以上资质（须为乐清市政府投资工程建设项目预选承包商公路工程名录中的A类或B类预选承包商），项目负责人须具备公路工程专业注册建造师贰级及以上资质，技术负责人须具备公路工程中级及以上职称，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。（2）本次招标不接受联合体投标。
5、招标文件的获取：2015年2月9日至2015年2月11日在荆网论坛http://bbs.ii86.com/（网站主页－分类信息模块－工程招标板块）公告栏下的招标公告中下载招标文件、施工图纸。

6.招标文件疑问提交：投标人可以以不记名方式发提问至荆网论坛http://bbs.ii86.com/。
7.投标文件的递交
（1）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2015年2月15日14时00分，地点为乐清市大荆镇招投标中心。
（2）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8. 乐清市大荆镇招投标中心咨询电话：0577- 
                                     乐清市大荆镇平园村村民委员会
乐清市大荆镇招投标中心

2015年2月9日
工程建设项目投标保证金办理须知
■ 投标保证金缴纳及退还以现金形式进行。

■ 投标保证金为人民币3万元，开标截止时间前与投标文件同时递交。
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：乐清市大荆镇平园村村民委员会
地址： 大荆镇平园村

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：温州建信工程项目管理有限公司
地址：乐清市城南街道清远一区G2栋A单元202室
联系人：夏功国
电话：0577-61605113

	1.1.4
	项目名称
	乐清市大荆镇平园村桥梁工程

	1.1.5
	建设地点
	大荆镇平园村

	1.2.1
	资金来源
	上级补助及地方自筹

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	新建桥梁一座，桥长86.5米，宽8.6m

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：180日历天
暂定开工日期： 2015年  3 月 15日

计划交工日期：2015年  9 月 14日

	1.3.3
	质量要求
	工程竣交工验收的质量评定：合格。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见附录1

财务要求：见附录2

业绩要求：见附录3

信誉要求：见附录4

项目经理和项目总工资格：见附录5

其他主要管理人员和技术人员最低要求：见附录6

主要机械设备和试验检测设备最低要求：见附录7

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人可以于  2015年  2 月 12日17:00时前以不记名方式发提问至荆网论坛http://bbs.ii86.com/。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人将在2015年  2 月 13日17:00时前对投标人疑问作出统一的解答，并以招标答疑文件的形式，在荆网论坛http://bbs.ii86.com/发布，投标人自行下载。

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	允许细微偏差，不允许重大偏差

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	标有编号的修正书、对招标文件的澄清等（如有）

	2.2
	投标截止时间
	  2015 年 2 月 15 日 14 时 00 分

	3.1.1
	递交投标文件时应附交的其他材料
	相关资料、证书原件

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	投标人按照招标人提供的工程量清单填写工程量清单

	3.2.5
	是否接受调价函
	否

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90天。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的金额：人民币叁万元
根据《建设工程项目投标保证金办理须知》办理。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2011、2012、2013三年

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	 2009年1月1日以来

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	 2011年1月1日以来

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	详见本章3.7.3， 

	3.7.4
	投标文件副本份数
	商务标和技术标副本各4份  

	3.7.5
	装订要求
	 按第八章投标文件格式目录的顺序与要求装订

	4.1.2
	封套上写明
	内层封套:

       （项目名称）        施工招标投标文件（应分别注明商务标和技术标）

投标人名称（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

投标文件编制日期

外层封套:

招标人名称：               

       （项目名称）        施工招标投标文件

在2015年 2 月 15 日 14 时 00 分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	乐清市大荆镇招投标中心开标室

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	4.2.6
	招标人通知延后投标截止时间的时间
	原投标截止时间7天前

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：乐清市大荆镇招投标中心开标室

	5.2
	开标程序
	（4）密封情况检查：由大荆镇招投标中心工作人员和最后送达投标文件的投标人代表一起检查投标文件的密封情况；

（5）开标顺序：按后递交先开标的顺序开标（先开商务标，再开技术标）；

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 3人，公路专业专家3人。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标侯选人的人数为1名。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的金额：为签约合同价的 10%。若中标价低于风险控制价的，中标人在提交履约保证金的同时必须以现金方式额外提交中标价和风险控制价之差额。）
履约担保的形式：现金或转帐


	9.5
	监督部门
	大荆镇纪委                  电话：

地址：                      邮编：



	需要补充的其他内容

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.4
	投标人资格要求
	1.4.3(12)、 (13)、（14）目细化为：

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以省级及以上交通主管部门的书面通报或司法机关出具的有关法规文书为准）；

（13）涉及正在诉讼的案件经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响；

（14）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委取消投标资格或禁止进入浙江省建设市场且处于有效期内；

补充第1.4.3（16）目：

（16）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理或被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位同时对同一标段投标（国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”）。

	1.12
	偏离
	1.12.3(2) 目细化为：

（2）对于本章第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被三分之二及以上评标委员接受，投标人才能参加评标价的最终评比。

	3.2
	投标报价
	补充第3.2.7和3.2.8项

3.2.7招标人设有投标控制价，投标控制价以招标人报造价审查部门审核后的以施工图预算为基础的工程量清单预算价，再乘以随机抽取的调整系数来确定。调整系数由招标人代表在三个连续值（从0.92、0.93、0.94、0.95、0.96、0.97中确定）中开标时随机抽取其中一值。

投标人的报价应控制在招标人设定的投标控制价（含）以下，高于投标控制价的报价，做废标处理；低于投标控制价的80%的报价，不进入评标基准价的计算，但不做废标处理。

3.2.8招标人设有风险控制价，投标控制价的85%为风险控制价。若投标人报价低于风险控制价中标的，中标人在提交履约担保时应按7.3.1项额外提交现金。

	3.4
	投标保证金
	第3.4.4(2)目细化为：

    （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同或未按招标文件规定提交履约担保；

	3.5
	资格审查资料
	3.5.1项细化为：

3.5.1“企业法人营业执照副本（全本）的复印件（彩色，并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（彩色，并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（彩色，并加盖单位章）、基本帐户开户许可证的复印件（彩色，并加盖单位章）。

“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件（彩色）。

第3.5.3项细化为

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附：（1）中标通知书、（2）合同协议书、（3）质量证明文件：由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或市级及以上质量监督机构出具的质量鉴定书的复印件；三者缺一不可，否则业绩不予以认可。具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只能填写一个项目，并标明序号。

上述资料中的施工单位名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但须提供合法变更的有效文件），否则业绩不予以认可。

工程规模解释顺序为质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、工程内容，必须附发包人或市级及以上质量监督部门出具的证明材料，否则业绩不予以认可。

第3.5.7项改为3.5.9，内容不变

第3.5.8项改为3.5.10，并细化为：

   3.5.10招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，评标委员会有权对投标人的投标文件作废标处理，并招标人不予退还其投标保证金；若在评标结果公示期间发现第一中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并不予退还其投标保证金；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

修改第3.5.6项

要求投标人在投标时的投标企业名称、企业营业执照单位名称、企业资质证书单位名称、项目负责人所在单位、项目管理人员劳动合同中的聘用单位（需提供劳动合同原件）、项目负责人、项目总工的社会养老保险缴款单位（需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截至日前三个月中任意一月正常缴费的社会养老保险缴费记录）等内容相一致。

修改第3.5.7项“拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表”填报的人员应满足投标人须知前附表附录6的要求，“拟委任的其他主要管理人员和技术人员资历表”应与“拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表”中所列人员相一致，
补充第3.5.11项

拟任项目负责人已经在其所在单位中标或承建的工程建设项目中担任项目负责人的，取消投标资格或中标候选人资格；如隐瞒上述事实参加投标的，按弄虚作假处理。有以下情况之一的除外：
（一）合同工程通过验收的；
（二）工程合同已解除的；
（三）项目负责人已变更的。

对本项目项目负责人“在建”问题作出如下规定：
1 项目负责人可以兼任本市辖区内的一个其他项目。
2 项目负责人在本市辖区外曾有在建，可在参加本项目投标前已办理好变更手续（必须提供曾在建项目的业主及行业主管部门同意变更的批复），可以参加本项目的投标。
投标人在同一时间段参加本项目和其它项目投标，如其拟任项目负责人为同一人，且在本项目定标前，确定已在其它项目（本市辖区外）中标的（以中标通知书为准），取消本项目中标资格。
补充第3.5.12项

提供诚信投标承诺书（见附表）。

	3.7
	投标文件的编制
	第3.7.4项细化为：

    3.7.4 投标文件（商务标及技术标）正本一份，副本四份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

	5.2
	开标程序
	第5.2.1(6)目细化为：

(6)设有调整系数、复合系数和下浮系数的，开标现场抽取系数。

补充5.2.1（8）设有评标基准价的计算并宣布评标基准价。

原第5.2.1（8）、（9）改为（9）、（10）内容不变。

	7.1
	定标方式
	第7.1款细化为：

    招标人依据评标委员会推荐的中标候选人经公示后确定中标人，并报经交通主管部门备案；评标委员会推荐中标候选人的人数见投标须知前附表。

	7.2
	中标通知书
	第7．2款细化为

  在本章第3.3款规定的投标有效期内，并报经交通主管部门备案后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

	7.3
	履约担保
	补充第7.3.1(3)目：

(3)若中标价低于风险控制价的，中标人在提交履约担保的同时必须以现金方式额外提交中标价与风险控制价之差额。

	7.4
	签订合同
	第7.4.4项细化为：

7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同和工程资金监管协议，明确双方的廉政建设、建设安全、工程质量和工程资金监管方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

	9.5
	投诉
	第9.5款细化为：

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004第11号，2013年9部委23号令修改）办理；其中，认为招标文件中有关条款违反法律、法规和规章规定或显失公平的，应在投标截止期7天前向有关行政监督部门投诉。
监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

	10.2
	结果公示
	补充第10.2款

10.2结果公示

    评标结束后，招标人将评标结果、废标原因及依据在乐清市大荆镇招投标中心进行公示。

	11
	注意事项
	1、★投标文件封面、投标函、诚信投标承诺书，必须由投标人法定代表人亲笔签署，不得以法定代表人盖章和委托代理人签字或盖章代替，否则按废标处理。
2、本招标文件中有关时间及内容如有不一致的，一律以本“投标须知前附表”为准。

3.招标代理公司将收取本工程招标文件的编制费 300元，在投标人提交投标文件时收取。


附录

附录1  资格审查条件（资质最低条件）

	标段
	施工企业资质等级要求

	    施工标段


	1、独立法人资格、公路工程施工总承包三级及以上资质。
2、若投标人为公路工程施工总承包三级及以上资质，投标人应列入交通运输部网站政务公告“公路工程施工三级及以上资质企业名录”，且投标人名称与“公路工程施工三级及以上资质企业名录”中相符。
3、注册资金与所投工程相适应。




附录2  资格审查条件（财务最低要求）

	标段
	财务要求

	    施工标段


	承诺运营资金不少于50万元人民币（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书。）

若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：县（区、市）级支行及以上银行。




附录3 资格审查条件（业绩最低要求）
	标段
	项目
	业 绩 要 求

	
	
	无。


附录4  资格审查条件（信誉最低要求）
	标段
	信 誉 要 求

	
	1、无投标人须知第1.4.3项的情况；

2、自2011年1月1日以来，投标人无行贿行为并构成犯罪的；

3、根据浙江省交通运输厅最新信用评价结果，信用评价结果未被评为D级，且确保其评价结果在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中可查询。


	
	


注：招标人如查实投标人自2011年1月1日以来（以法院判决书出具的时间为准）有行贿犯罪行为（以法院判决书为准）将取消投标人的投标资格。

附录5  资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）
	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	项目经理
	1


	1、 持有公路工程二级及以上注册建造师证书(不含临时证书)或省级及以上相关建设行政主管部门建造师初始注册人员名单公告，中级及以上道桥专业技术职称，公路工程施工经验5 年以上，并具有建筑施工企业安全生产项目负责人安全生产考核合格证B类证书。

2、 拟委任项目经理未在其他合同工期未到的项目上任职，若该项目已提前完工，应提供发包人证明材料。

3、自2011年1月1日以来（以法院判决书出具的时间为准），拟委任项目经理无行贿犯罪行为。（行贿犯罪行为以法院判决书为准）

	项目总工
	1


	1、具有公路工程施工经验5年以上，中级及以上道桥专业技术职称，并具有建筑施工企业安全生产项目负责人安全生产考核合格证B类证书。




注：业绩证明须提供（1）中标通知书、（2）合同协议书、（3）质量证明文件：由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或市级及以上质量监督机构出具的质量鉴定书的复印件；三者缺一不可，否则业绩不予以认可。
附录6  资格审查条件（其他主要管理人员和技术人员最低要求）             
	人  员
	最低数量要求
	资 格 要 求

	质检负责人
	1
	具有公路工程质量检验工作3年(含)以上，中级及以上公路类专业技术职称，并有质检岗位证书或质检岗位培训证书。

	试验负责人
	1
	具有公路工程试验工作3年(含)以上，中级及以上公路类专业技术职称，并有试验检测岗位证书。

	安全生产

负责人
	1
	具有公路工程安全生产工作3年(含)以上，并具有建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证C类证书，年龄60周岁以下。

	测量负责人
	1
	具有公路测量工作3年以上，并有初级及以上公路类专业技术职称。


注：1、以上人员必须填写

2、上述人员必须附有效证件的清晰可辩的复印件（彩色），如缺少任一证件的复印件，作废标处理。

3、上述人员必须附有效证件的复印件并提供原件（身份证原件不须提供）核查，说明如下：①质检负责人：身份证、岗位证书；②试验负责人：身份证、岗位证书；③安全生产负责人：身份证、企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）；④测量负责人：职称证书;⑥公路施工负责人: 职称证书。
附录7  资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）
	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求

	冲击钻孔机
	
	台
	1

	汽车式起重机
	20t
	辆
	2

	混凝土搅拌机
	750L
	台
	2

	交流电弧焊机
	32KV.A
	台
	1

	挖掘机
	
	台
	1

	自卸汽车
	
	台
	2

	试压模具
	
	套
	2

	混凝土运输车
	
	辆
	1

	全站仪
	
	台
	1

	水准仪
	
	台
	1

	发电机组
	
	组
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本次招标不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（13）涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响；

（14）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

（15）为投资参股本项目的法人单位。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

不组织踏勘现场。

1.10 投标预备会

不组织投标预备会。

1.11 分包

不允许分包
1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准以及按照第三章“评标办法” 第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价上限或低于最低成本控制价的,属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按废标处理。

1.12.2投标文件中的下列偏差为细微偏差：

    （1）在按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价上限（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”第3.1.3项所列的投标价的算术性错误和第三章“评标办法”第3.1.4项所列的投标报价的其他错误。
（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善。

1.12.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1） 对于本章第1.22.2项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项规定予以修正并要求投标人进行澄清；
（2） 对于本章第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术规范； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的资料为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以不记名方式至荆网论坛http://bbs.ii86.com/提问，要求招标人对招标文件予以澄清。
 2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间前，在荆网论坛http://bbs.ii86.com/发布信息向所有投标人公告。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标人须知前附表规定的时间前，招标人可以修改招标文件，并在荆网论坛http://bbs.ii86.com/上发布信息向所有投标人公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

3. 投标文件
3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

A、技术标：

（1）法定代表人身份证明；

（2）施工组织设计；

（3）项目管理机构；

（4）资格审查资料；

（5）承诺函；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

B、商务标：

（1）投标函（含投标报价）及投标函附录；

（2）已标价工程量清单；

（3）合同用款估算表。
3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

本项目招标有招标人提供工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”第3.1.3项第3.1.4项规定对投标价进行算术错误修正及其他错误修正。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即在荆网论坛http://bbs.ii86.com/上通知招标人核查，除非招标人以补遗方式予以更正，否则,应以工程清单中列出的数量为准。

3.2.4投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。
3.2.5除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。
3.2.6在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。
3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人必须按《建设工程项目投标保证金办理须知》的规定。（详见《建设工程项目投标保证金办理须知》）
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.4 有下列情形之一的，招标人将不予退还投标保证金： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假资料。 

（5）投标人经专家评审或经认定有行贿犯罪记录、不良行为记录、拟派项目负责人有在建、提供虚假业绩证明及其他弄虚作假行为的，大荆镇投标中心不予退还其投标保证金；
3.5 资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（彩色，并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（彩色，并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（彩色，并加盖单位章）、基本帐户开户许可证的复印件（彩色，并加盖单位章）。

“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件（彩色）。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附：（1）中标通知书、（2）合同协议书、（3）质量证明文件：由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或市级及以上质量监督机构出具的质量鉴定书的复印件；三者缺一不可，否则业绩不予以认可。具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只能填写一个项目，并标明序号。

上述资料中的施工单位名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但须提供合法变更的有效文件），否则业绩不予以认可。

工程规模解释顺序为质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、工程内容，必须附发包人或市级及以上质量监督部门出具的证明材料，否则业绩不予以认可。

3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6要求投标人在投标时的投标企业名称、企业营业执照单位名称、企业资质证书单位名称、项目负责人所在单位、项目管理人员劳动合同中的聘用单位（需提供劳动合同原件）、项目负责人及项目总工的社会养老保险缴款单位（需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截至日前三个月中任意一月正常缴费的社会养老保险缴费记录）等内容相一致。

3.5.7“拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表”填报的人员应满足投标人须知前附表附录6的要求，“拟委任的其他主要管理人员和技术人员资历表”应与“拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表”中所列人员相一致，并附身份证、职称资格证书及资格审查条件所要求的其他证书的复印件（彩色）。
3.5.8本章节第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应附的复印件应清晰可辨，并提供原件核对（原件密封在原件封袋内，身份证除外）。投标人应按以上要求提供材料，否则其内容将不予承认，其投标文件作废标处理。
3.5.9投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。

3.5.10招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，不予退还其投标保证金；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格不予退还其投标保证金；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.5.11拟委任项目经理未担任其他在建工程建设项目的项目经理。

注：拟任项目负责人已经在其所在单位中标或承建的工程建设项目中担任项目负责人的，取消投标资格或中标候选人资格；如隐瞒上述事实参加投标的，按弄虚作假处理。有以下情况之一的除外：
（一）合同工程通过验收的；
（二）工程合同已解除的；
（三）项目负责人已变更的。

备注：对本项目项目负责人“在建”问题作出如下规定：
（1）项目负责人可以兼任本市辖区内的一个其他项目。

（2）项目负责人在本市辖区外曾有在建，可在参加本项目投标前已办理好变更手续（必须提供曾在建项目的业主及行业主管部门同意变更的批复），可以参加本项目的投标。
投标人在同一时间段参加本项目和其它项目投标，如其拟任项目负责人为同一人，且在本项目定标前，确定已在其它项目（本市辖区外）中标的（以中标通知书为准），取消本项目中标资格。。

3.5.12诚信投标承诺书（见附表）

3.6 备选投标方案：

投标人不得递交备选投标方案。
3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格〈工程量清单表5.1、5.4〉）、资格审查资料的内容应由投标人的法定代表人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章 （本页正文内容已加盖单位章的除外）。

由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，应经公证机关对法定代表人身份证明中法定代表人的签名、投标人的单位章的真实性做出有效公证后，将原件装订在投标文件的正本之中。公证书出具的日期应与法定代表人身份证明出具的日期同日或在其之后。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件按商务标和技术标分别包装密封然后统一密封在一个外层封套中（原件另行密封在证书原件封袋内并编制原件清单与投标文件同时提交）。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖投标人单位章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。

4.1.2 投标文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，内、外层封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，荆网论坛http://bbs.ii86.com/上通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。
4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。 

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人应派法定代表人（携带法定代表人身份证明书、企业资质证书复印件、身份证原件）或委托代理人（携带身份证原件和授权委托书）准时参加会议，并在《开标会议登记表》上签名报到。未能准时参加开标会议的，将被视为不响应招标文件以自动放弃投标论处，其投标文件将不予开启，但投标担保予以退还。
5.2 开标程序

5.2.1  主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）公布工程预算价；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标会议结束。

5.2.2开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为废标：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价中的报价超出招标人公布的投标控制价上限(如有)。

5.2.3若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。


6.3 评标

6.3.1评标区间：招标人先开商务标，对投标人的投标报价进行计分，按得分由高到低进行排序，排序在评标期间不进行调整，取高分的前5名进入资格审查、初步评审、详细评审，评审时若出现有效投标人少于3家的情况，则按投标人排序依次进行递补至3家。如不足3名，则符合要求的投标人全部进入评审。

6.3.2评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对进入评审区间的投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。中标人项目负责人的资质证书由业主代为保管，通过交工验收后发还。
7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

7.4.3签约合同价的确定原则如下：
（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终报价为准。

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及安全生产合同，明确双方在廉政建设、工程质量和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5如果根据本章第3.5.8项、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

附表一 ：开标记录表 

          （项目名称）      施工开标记录表

开标时间：     年     月    日    时    分

	序号
	投标人
	送达

情况
	密封

情况
	投标报价（元）
	质量

目标
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的工程量清单预算（元）：
	
	工程量清单预算调整系数
	

	投标控制价（元）：
	
	下浮系数（i）：
	

	评标基准价（元）：
	


招标人代表：                   记录人：                 监标人：              

                        年         月         日

附表二中标通知书
                                中标通知书

                （中标人名称）：

你方于          （投标日期）所递交的                    （项目名称）      标段施工投标文件被我方接受，被确定为中标人。

中标价：             元。

工期：             日历天。

工程质量：符合     标准。

项目经理：        （姓名）。

项目总工：        （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到           （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按照招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：        （盖单位章）

招标代理：      （盖单位章）

     年     月     日

第三章 评标办法（合理低价法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素与评审标准

	2.1.1
2.1.3

	形形式评审与响应性评审标准


	(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写、字迹清晰可辨：

a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段名称、补遗书编号、投标担保金额、投标价、工期及工程质量目标；
    b．投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c．已标价工程量清单说明及承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减；
    d．按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表；

e．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写，并按招标文件规定的形式装订。

（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：

投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包括一工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格＜工程量清单表5 . 1 ～表5 . 5 > ）、调价函及调价后的工程量清单（如有）的内容，应由投标人的法定代表人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

 (3)投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保：
按《缴纳投标保证金办理注意事项》规定递交投标担保
（4）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求：

a ．法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；

b ．附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定；

c ．公证书出具的日期与法定代表人身份证明出具的日期同日或在其之后。

（5）投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写”拟分包项目情况表”，且分包内容、分包工程量符合规定。

（6）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。

  （7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改。

（8）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

（9）投标文件未附有招标人不能接受的条件。

（10）权利义务符合招标文件规定：

a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e．投标人在投标活动中无欺诈行为；

f．投标人未对合同条款有重要保留。



	条款号
	评审因素与评审标准

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	（14）承诺的质量检验标准不低于国家强制性标准要求；
（15）人员、业绩、履约信誉证明材料真实；
（16）未发生“投标人须知”第5 . 2 . 2 项规定当场宣布为废标的情况。

	2.1.2
	资格评

审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证和基本帐户开户许可证；

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定；

（3）投标人的财务状况和财务最低要求符合招标文件规定；

（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定，“近年完成的类似项目情况表”后应附：( l ）中标通知书、（2 ）合同协议书、（3 ）质量证明文件：由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书的复印件；三者缺一不可，否则业绩不予认可。

上述资料中的施工单位名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。

工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、工程内容的，必须附发包人或省级质量监督部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

（5）投标人的信誉符合招标文件规定；

（6）投标人的项目经理和项目总工资格符合招标文件规定，并在“拟委托的项目经理和项目总工资历表”后附：

a ．项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书、安全生产考核合格证书以及项目经理的建造师注册证书的复印件；

b ．项目经理和项目总工担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件；

c ．投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的最近三个月社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保（最近三个月）的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）;

（7）“拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表”填报的人员应满足投标人须知前附表附录6的要求，“拟委任的其他主要管理人员和技术人员资历表”应与“拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表”中所列人员相一致，
（8）投标人的其他要求符合招标文件规定；

（9）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形；



	条款号
	评审因素与评审标准

	2.1.2
	资格评

审标准
	（10）要求投标人在投标时的投标企业名称、企业营业执照单位名称、企业资质证书单位名称、项目负责人所在单位、项目管理人员劳动合同中的聘用单位（需提供劳动合同原件）、项目负责人及项目总工的社会养老保险缴款单位（需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截至日前三个月中任意一月正常缴费的社会养老保险缴费记录）等内容相一致。
（11）拟委任项目经理未担任其他在建工程建设项目的项目经理。

注：拟任项目负责人已经在其所在单位中标或承建的工程建设项目中担任项目负责人的，取消投标资格或中标候选人资格；如隐瞒上述事实参加投标的，按弄虚作假处理。有以下情况之一的除外：
（一）合同工程通过验收的；
（二）工程合同已解除的；
（三）项目负责人已变更的。

备注：对本项目项目负责人“在建”问题作出如下规定：
（1） 项目负责人可以兼任本市辖区内的一个其他项目。
（2） 项目负责人在本市辖区外曾有在建，可在参加本项目投标前已办理好变更手续（必须提供曾在建项目的业主及行业主管部门同意变更的批复），可以参加本项目的投标。
投标人在同一时间段参加本项目和其它项目投标，如其拟任项目负责人为同一人，且在本项目定标前，确定已在其它项目（本市辖区外）中标的（以中标通知书为准），取消本项目中标资格。
（12）提供诚信投标承诺书。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	评标价：100 分

其他因素分值均为0分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：

在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。

（1）评标价的确定：

评标价＝投标函的文字报价    

（2）评标基准价的确定：

C=(A*K+B*(1-K))(100-i)/100

式中：

C 为评标基准价

A 为招标人的投标控制价[投标控制价以招标人报造价审查部门审核后的以施工图预算为基础的工程量清单预算再乘以随机抽取的调整系数来确定]。调整系数由招标人代表在三个连续值（从0.92、0.93、0.94、0.95、0.96、0.97中确定）中开标时随机抽取其中一值。

工程量清单预算将在投标截止期3天前在荆网论坛http://bbs.ii86.com/公布。

B 为除按第二章“投标人须知”第5.2.2 项规定开标现场被宣布为废标的投标报价以及低于投标控制价80%的投标报价之外，所有投标人的投标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5 家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。

K 为复合系数（从0.40、0.45 、0.50三值中，开标时随机抽取一个值）；

i 为下浮系数（从1、2、3三个连续值在开标时随机抽取一个值）。

如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经监标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。确认后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过初步评审和详纽评审的投标人的数量发生变化。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率＝100 %× （投标人评标价一评标基准价）／评标基准价

	2.2.4（1）
	施工组织设计
	0分

	2.2.4（2）
	项目管理机构
	0分

	2.2.4(3)
	评标价
	评标价（100分）

投标人评标价得分的计算（保留两位小数）

( l ）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分＝100-偏差率×100×E1； 

( 2 ）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝100＋偏差率×100×E2。

其中：E1= 1.2 ，E2= 1.0。

	2.2.4(4)
	其他因素
	0分

	需要补充的其他内容：

	条款号
	评审因素与标准

	1
	评标方法
	第1条细化为：

1.1 评标方法

本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2 . 2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以信用评价结果得分高的优先；投标报价和信用评价结果得分均相等的，将进行抽签确定。

1.2 评审范围

评标范围为所有在投标控制价（含）以下的投标人按评标价得分高到低排序（当出现得分完全相同时，以评标价较低者优先），排序在评标期间不进行调整，取前5名进入资格审查、初步评审、详细评审，评审时若出现有效投标人少于3家的情况，则按投标人排序依次进行递补至3家。如不足3名，则符合要求的投标人全部进入评审。


	3.1
	初步评审
	第3.1.2项细化为：

 3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1)第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形；

(2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

招标投标活动中有下列情形之一的，应认定为串通投标行为：

招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；

招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；

不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出，现同一人的情况； 

不同投标人的投标文件相互混装；

法律、法规或规章规定的其他串通投标行为；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

补充第3.1.7 项：

3.1.7 初步评审投标文件作废标处理的，应经评标委员会三分之二（含）以上成员认定。



	条款号
	评审因素与标准

	3.2
	详细评审
	第3.2.4 项细化为：

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的， 由评标委员会三分之二（含）以上成员认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。


1. 评标方法

本次评标采用经评审的合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，根据本章2.2款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以信用评价结果得分高的优先；投标报价和信用评价结果得分均相等的，将进行抽签确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标做废标处理，不予退还其投标保证金；

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正。

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目的合价累计数为准，修正总价。
3.1.4 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，不予退还其投标保证金。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价和数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了改工程子目的工程数量，则合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。
3.1.5修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作废。

3.1.6修正后的最终报价仅作为签订合同的一个依据，不参与最低成本控制价的计算
3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款贵的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.1（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D；

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会三分之二以上成员认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 凡超过招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”
第二节  专用合同条款

A.公路工程专用合同条款
详见公路工程标准施工招标文件（2009版）

B.项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发包人：乐清市大荆镇平园村村民委员会
地址：                      　        邮政编码：

	2
	1.1.2.6
	监理人：合同签订后，通知承包人

地址： /                              邮政编码：/

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算24个月

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

(6)在根据第15.3示发出的任何变更指示。

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3天
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：施工前2天

	9
	11.5
	逾期交工违约金： 1000元/天

	10
	11.5
	逾期交工违约金限额： 5 %签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金：  /  元/天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额： / %签约合同价

	13
	13.1.1
	工程质量目标：要求交工验收质量评定合格，竣工验收的质量评定合格。

	14
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的  /  %或增收益的  /  %给予奖励


	15
	16.1
	合同期内主材（指水泥、钢筋）按动态管理，其他不做调整

	16
	17.2.1
	开工预付款金额：10％签约合同价。

	
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：  /等主要材料、设备单据所列费用的  / %

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 4份

	18
	17.3.3(1)
	进度付款证书最低限额10万元

	19
	17.3.3(2)
	逾期付款违约金的利率：参照中国人民银行短期贷款利率加手续费

	20
	17.4.1
	质量保证金百分比：月支付额的 15 %



	序号
	条目号
	信息或数据

	21
	17.4.1
	质量保证金限额： 5 %结算价格。

	22
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：5份

	23
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：5份

	24
	18.2
	竣工资料的份数：5份

	25
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需要投入施工期运行：是

	26
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：是

	27
	19.7
	保修期：自实际交工日期起计算24个月

	28
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：3 ‰  

	29
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额100万元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：5‰

	30
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁
仲裁委员会名称：温州市仲裁委员会


项目专用合同条款

说明：本“项目专用合同条款”根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”的补充、细化和约定，应对照“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。

1.一般约定

1.1词语的定义

1.1.2合同当事人和人员

     合同通用条款1.1.2项细化为：

     本项目的发包人为：乐清市大荆镇平园村村民委员会，并与承包人签订合同协议书的当事人。                    

1.4合同文件的优先顺序

公路工程专用合同条款1.4款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款（含补遗书中与此有关的部分）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）项目专用技术规范（含补遗书中与此有关的部分）

（8）通用技术规范；

（9）图纸（含补遗书中与此有关的部分）；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺函及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

1.6  图纸和承包人文件

1.6.3 图纸的修改

通用合同条款1.6.3项约定为：

签发图纸修改图的期限：见项目专用合同条款数据表。

1.7联络

通用条款第1.7.2项约定为：

1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接受人，并办理签收手续。

4.   承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

通用合同条款4.1.3项细化为：

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供完成工程所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。

4.1.10  其他义务 

公路工程专用合同条款4.1.10第（2）目细化为：

（2）承包人应承担并支付支付为获得本合同工程所需的石料、沙、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用及其他开支或补偿费。发包人应保证该项目尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

公路工程专用合同条款4.1.10第（3）目细化为：

（3）按照《乐清市建筑业企业农民工工资支付保障管理办法》规定执行。
公路工程专用合同条款4.1.10第（4）目细化为：

（4）项目审计、稽查和检查等的配合

a.与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并派专人积极予以配合；

b.有关单位对本项目的各种检查和视察活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c.本工程项目有关各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

d.承包人和监理人应按发包人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人和监理人应配合发包人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；

e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

（5）地方道路的维护和管理

承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报监理人批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：

a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

b.落实施工措施，根据实际情况合同分段、分幅安排施工，要求控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；

c.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

d.加强与交警联系，争取交警参与，建立交通管理制度。

由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

（6）几个承包人在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价中，发包人不另行支付。

（7）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露与本合同或与本工程有关的相关资料。

承包人不应在现场或施工设施上展示或容许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

（8）承包人不得将任何的爆破器材给予、易货或其他任何形式转发给他人，承包人应遵守《中华人民共和国民用爆炸物管理条例》。承包人在进行爆破施工时，应考虑爆破震动对周边设施和环境等的影响，避免对上述措施造成破坏，否则，由此引起的一切费用由承包人承担。

（9）工程完工后，承包人所在的标段遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运赔偿等，承包人应积极主动的进行处理和解决，并承担所有费用。如上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无条件接受。

4.6承包人人员的管理

公路工程专用合同条款补充第4.6.6项~第4.6.8项

4.6.6  承包人的所有管理人员需统一着装，并按不同岗位佩证上岗。

4.6.7  项目经理及项目总工离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。

4.6.8  除因管理原因发生重大安全质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法履行合同责任和义务，被勒令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出提出更换项目经理、项目总工。符合上述规定需要更换的，应征得发包人同意，并经有关行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，其中被更换的项目经理在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加依法进行招标的其他国有投资工程建设项目的投标活动。

4.8 保障承包人人员的合法权益

    通用合同条款4.8.3项补充：

一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。  
4.11 不利物质条件

    通用合同条款第4.11.1约定
4.11.1不利物质条件的范围：     无                  

6.  施工设备和临时设施

6.3 要求承包人增加或更换设施设备

公路工程专用合同条款6.3款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但承诺的承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误有承包人承担。

承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

7、交通运输

7.2场内施工道路

   通用同条款第7.2.2项约定为：

承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.2  承包人的施工安全责任

公路工程专用合同条款第9.2.5项约定为：

9.2.5安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。安全生产费用的管理按《浙江省公路运输建设工程安全生产费用管理暂行规定》（浙交（2009）228号）文件执行。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

   公路工程专用合同条款补充第9.2.12项：

9.2.12 在工程移交发包人前，承包人应作好防损坏、防盗等工作，否则因此引起的后果由投标人自行负责。

10.进度计划

10.1  合同进度计划

公路工程专用合同条款10.1款中

承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护保证体系及保证措施

（7）文明施工保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项

以及相应的图表。

公路工程专用合同条款补充第10.5款

10．5 季度计划、月计划、旬计划

（1）季度计划

承包人在年度计划总体要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报报名要求执行。季度计划应在上一个季度的最后一个月的25日前递交给监理人。

（2）月度计划

承包人在季度计划总体要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度计划中补回来，且详述补救措施。

（3）旬计划

承包人应根据批复的月底计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。

11.开工和交工

11.4异常恶劣的气候条件

公路工程专用合同条款11.4款约定为

异常恶劣的气候条件：

（1）异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生六级（含六级）以上地震、龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。

（2）不利降水的衡量标准为：

a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

b. 按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。

（3）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

（4）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

（5）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

12.暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

公路工程专用合同条款12.1款（6项）约定为：

12.1  （6）由承包人承担的其他暂停施工：      无      

13.工程质量

13.1工程质量要求

公路工程专用合同条款第13.1.1项细化为：

工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。本工程的质量目标为：工程交工验收的质量评定：合格；工程竣工验收的质量评定：合格。

公路工程专用合同条款补充第13.7款：

13.7质量抽检

省厅工程质量监督局或其委托的市交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。

14.试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检测

通用合同条款第14.1.3项细化为：

14.1.3监理人对承包人的试验检测结果有疑问的，或为查清承包人试验和检测成果的可靠性要求承包人重新试验和检测的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托第三方独立的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。重新试验和检测的结果证明该项材料、工程设备或工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检测结果证明该材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

15.3变更程序

本款补充第15.3.4项：

15.3.4 设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》的相关规定。增加工程量超过合同价的10%或30万元以上的设计变更和经济签证、超过概算中建安费用等情况的一律要按乐委发[2011]96号文件附件2进行先审批后实施。
15.变更

15.4变更的估价原则

公路工程专用合同条款第15.4.2项约定为：

15.4.2 已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，如果合同的工程量清单中某一个支付子目的“合价（变更前或变更后）”超过签约合同价的2%，而且该支付子目变更后的工程实际数量超过或少于工程量清单中所列数量的25%，则该支付细目的单价应予以调整，新单价的确定原则适用15.4.4项的规定，调整后的新单价适用于该支付子目已完工的全部工程数量。

16．价格调整

通用合同条款16.1.2项约定为：

在施工工期内，合同单种主要材料[指永久性工程的钢筋（含光圆钢筋（HPB235、HPB300）、带肋钢筋（HPB335、HPB400）、钢筋网片）、水泥]其价格出现较大浮动时[指该材料使用期市场信息价格平均值和投标基期价格相比上涨或下降幅度在10%及以上时]按下述方法调整：

1）水泥、钢筋以《乐清建筑》2014年第11期的乐成信息价格(有综合价的以综合价为准)为基期价格。

2）调整方式：a、当价格相比上涨幅度在10%及以上时：价差=材料定额用量*[该材料使用期市场信息价平均值-投标基期价格*1.1] *（1+税金）
b、当价格相比下降幅度在10%及以上时：价差=材料定额用量*[该材料使用期市场信息价平均值-投标基期价格*0.9] *（1+税金）

注：1、水泥、钢筋材料使用期市场信息价平均值按合同工期[含追加工期]前80%月份信息价平均值。
17.计量与支付

17.2 预付款

公路工程专用合同条款17.2.1（1）目细化为：

开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订合同协议书并递交了开工预付款保函后，监理人应在承包人承诺主要设备进场后，再支付预付款100%价款（含代缴农民工工资支付保证金）
承包人不得将该预付款用于本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即通过向银行发出通知收回开工预付款保函的方式，将该款收回。

公路工程专用合同条款17.2.3目细化为：

17.2.3预付款的扣回与还清

本项约定为：

（l）开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的20％之前不予扣回，在达到签约合同价20％之后，开始按工程进度以月进度付款证书的20%分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80％时扣完。

（2）当材料、设各已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过3个月。已经支付材料、设备预付款的材料、设备的所有权应属于发包人。

17.3工程进度付款

17.3.3进度付款证书和支付时间

本项（1）目补充：

如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。

本项（2）目约定为：

发包人不按期支付的，按项目专用条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。

18.交工验收

18.9竣工文件

公路工程专用合同条款18.9款补充

竣工文件应按交通运输部2004年第3号令《公路工程竣（交）工验收办法》和浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣工文件编制办法》编制。承包人还应按交通运输部交财发〔2000〕207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施部分）竣工决算一式六套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。

     竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统》（光盘）和浙江省交通运输厅工程质量监督局检测中心规定的统一试验用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。

21．不可抗力

21.1  不可抗力的确认

     公路工程专用合同条款21.1.1项（6）目约定

21.1.1（6）不可抗力的其他情形：       无         

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1承包人违约的情形

通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.1项细化为：

（1）承包人违反第1.8款或4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第4.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程。

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工程延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示并进行修补。

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工。

（8）承包人违反第6.3款的规定，未按承诺或按监理人的要求及时配合合同约定的关键施工设备；

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人未能按期开工；

(10) 承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到竣工验收质量评定要求的；

(11)承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；

(12) 承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；

(13)承包人违反投标人须知3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；

22.1.2  对承包人违约的处理

通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.2Z V 项细化为：

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理；

（2）承包人发生第22.1.1（6）目约定以外的违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定期限内改正。承包人应承担起违法所引起的费用增加和（或）工期延误；

（3）经检查证明承包人已采取了有效纠正违约行为，具备复工条件，可由监理人签发复工通知复工；

（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人处以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

      当承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，发包人有权向承包人处以违约金，具体约定如下：

a.承包人发生第22.1.1项（1）目中违反第1.8款约定情形，除责令立即纠正外，并处以不超过1%签约合同价的违约金；发生第22.1.1项（1）目中违反第4.3款约定情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人处以不超过1%签约合同价的违约金，即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

b. 承包人发生第22.1.1项（2）目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人处以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项（4）目中违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将承包人处以不超过其台班费两倍的违约金；

c. 承包人发生第22.1.1项（3）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人处以不超过0.5%签约合同价的违约金，即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

d.承包人发生第22.1.1项（4）目情形，则按第11.5款规定处理；

e. 承包人发生第22.1.1项（5）目情形，则按第19.2.4款规定处理；

f. 承包人发生第22.1.1项（7）目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工的违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；

g. 承包人发生第22.1.1项（8）目情形，发包人将按每一情形酌情向承包人处以不超过0.5%签约合同价的违约金；

h. 承包人发生第22.1.1项（9）目情形，发包人将责令整改；情节严重的将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；

i. 承包人发生第22.1.1项（10）目情形,则处以1%签约合同价的违约金；

j. 承包人发生第22.1.1项（11）目情形，则处以与转移（挪用）资金等额的违约金；

k. 承包人发生第22.1.1项（12）目情形，项目经理或项目总工未经发包人同意擅自离开工地，每天处以违约金 1000 元/人；若每月在工地天数不足20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天处以违约金1000元/人；承包人未经发包人书面同意更换项目经理处以20万元的违约金，更换项目总工处以10万元的违约金，更换其他主要人员处以每人次 5万元的违约金；

l. 承包人发生第22.1.1项（13）目情况，在合同实施期间发现承包人在投标是提供了虚假材料的，处以不超过5%签约合同价的违约金。

   上述违约金将在履约担保中索扣。

22.2发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

通用合同条款22.2.1项细化为：

在履行合同过程中发生下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的（包括未按照第17.4.2款规定及时退还质量保证金的）；
（2）由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a.合同约定由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

b.发包人提供的施工图延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；

c.非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

d.监理人无正当理由没在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行合同或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

第三节  合同附件格式

附件一  合同协议书

合同协议书
       （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                        （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目     标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第   标段由K      +      至K      +      ，长约   km，公路等级为    ，设计时速为      ，      路面，有    立交    处；大中桥   座，计长    m；以及其他构造物工程等。

2.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款（含补遗书中与此相关的部分）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）项目专用技术规范（含补遗书中与此相关的部分）；

（8）通用技术规范；

（9）图纸（含补遗书中与此相关的部分）；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）               元（¥         ）。

5. 承包人项目经理：                。承包人项目总工：        。
6. 工程质量符合             标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为    月。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任期终止证书后失效。

11.本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人                               法定代表人

或其委托代理人：            （签字）    或其委托代理人：               （签字）

         年       月         日                  年         月          日
附件二　廉政合同

廉政合同
根据《关于在交通部基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金安全和有效使用以及投资效益，                （项目名称）的项目法人              （项目法人名称，以下简称“发包人”））与 该项目　　标段的施工单位                   （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.  发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行         （项目名称）       标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权力和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（3）发包人及其工作人员不得要求或接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监督部门约请承包人或承包人上级单位纪检监督部门对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为             （项目名称）      标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位和一份。

发包方:                      （盖单位章）  承包人单位                     （盖单位章）
法定代表人：                               法定代表人：

         或                                        或  

其委托代理人：                （签字）    其委托代理人：                    （签字）

                      年 
  月     日
               年 
    月      日


发包人监督单位（全称）  （盖单位章）       承包人监督单位（全称）  （盖单位章）

附件三　安全生产合同

 安全生产合同
为在             （项目名称）     标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                          （发包人名称，以下简称“发包人””）与承包人 
（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1. 发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工， 同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。
2. 承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、 检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工） 的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨
碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。 对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、 瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都
应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给
任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用
品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处
于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及 时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。 

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本一式二份，副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人:                      (盖单位章）  承包人：                         (盖单位章）

法定代表人：                              法定代表人：

         或                                  或

其委托代理人：                   （签字） 其委托代理人：                     （签字）

                
   年 
   月    日
                        
年 
  月     日


附件四  项目经理委任书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

                                      承  包  人：                     （盖单位章）

                                      法定代表人：     职务              

                                                       姓名             

                                                       签名              

                                                         年       月      日

附件五 履约担保格式

履约担保

            

  （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）          标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   

传    真：                                   
           年        月        日

附件六 预付款担保格式
预付款担保
            

  （发包人名称）：

根据         （承包人名称）（以下称“承包人”）与                （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （项目名称）          标段施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

地    址：


    
        
邮政编码：








电    话：                            

传    真：                            

             年      月      日

附件七   工程质量责任合同

工程质量责任合同
根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，                                                                      （项目名称）的发包人                         （发包人名称，以下称“发包人”）与承包人                       
（承包人名称，以下称“承包人”）），特订立如下质量责任合同。
1. 本建设工程项目的质量目标为交工验收质量评定合格以上，竣工验收质量评定合格以上。承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人 
。
2. 发包人与承包人双方的权利与义务
（1）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。
（2）严格执行                     （项目名称）第     同段施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（5）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
3. 发包人的义务
（1）发包人向承包人及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）
（2）发包人向承包人及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他
障碍物。
（3）发包人不得指使承包人不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活
动。
（4）发包人须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。
（5）发包人不得明示或暗示向承包人推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。
（6）发包人不得以任何理由索取回扣或其它好处。
4. 承包人的义务
（1）承包人应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。
（2）承包人不得允许其它单位或个人以承包人的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。
（3）承包人必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。
（4）承包人必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。
（5）承包人必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
（6）承包人在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。
（7）承包人与发包人、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报
表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。
（8）承包人应加强对发包人按合同规定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，承包人应拒绝使用。
（9）承包人不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。
5. 违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的， 应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管 理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的， 应予以赔偿。
6. 本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。
7. 本合同作为                          （项目名称）第    标段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8. 本合同甲、乙双方各执一份。
发包人:                       (盖单位章）   承包人：                         (盖单位章）

法定代表人：                                法定代表人：

         或                                  或

其委托代理人：                    （签字）  其委托代理人：                    （签字）

                  年      月      日                             
年 
    月     日

第五章  工程量清单

1. 工程量清单说明
1.1．本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制的。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2．工程量清单应与投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。

1.3．本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量与支付条款规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4．工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”的相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5．对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅招第七章中“技术规范”的有关内容。

1.6．工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7．图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2.投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂定金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：无

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：      无        。

2.9清单单价按《交通建设工程工程量清单计价规范第1部分：公路工程》（浙江省地方标准DB33/T628.1-2007）的计算规则和计价工程内容进行组价。
3.计日工说明

   本项目不采用计日工。
4.其他说明
4.1安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%。

4.2工程量清单中的任何遗漏，不应免除承包人根据图纸规定完成单项工程的义务。
4.3青石栏杆暂定800元/m。
4.3片石块需考虑挖方利用。
5.1 工程量清单表
工程量清单
	  清单   第100章   总  则

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	101-1
	保险费
	
	　
	
	

	   -a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额
	1
	
	

	   -b
	按合同条款规定，提供第三者责任险
	总额
	1
	
	

	-c
	安全生产费
	总额
	1
	
	

	102-1
	竣工文件
	总额
	1
	
	

	103-2
	临时占地
	总额
	1
	
	

	103-3
	临时供电设施
	总额
	1
	
	

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	                 清单100章合计   人民币___________________


	工程量清单

	合同段：乐清市大荆镇平园村桥梁工程
	　
	标表2

	第200章    路    基

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	204-1
	路基填筑（包括填前压实）
	　
	　
	　
	　

	-h
	锥坡及台前溜坡填土
	m3
	29.000
	
	

	215-5
	浆砌片石锥坡（M…）
	　
	　
	
	

	-a
	M7.5浆砌片石锥护坡
	m3
	42.600
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	第200章  合计   人民币       元


	工程量清单表

	合同段：乐清市大荆镇平园村桥梁工程
	　
	标表2

	第400章    桥梁、涵洞

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	403-1
	基础钢筋(包括灌注桩、承台、沉桩、沉井等)
	　
	　
	　
	　

	-a
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）(灌注桩钢筋)
	kg
	3268.000
	4.77
	15588

	-b
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）(灌注桩钢筋)
	kg
	16811.000
	4.66
	78339

	403-2
	下部结构钢筋
	　
	　
	　
	　

	-a
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）(支座垫石)
	kg
	398.000
	4.70
	1871

	-c
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）(桥(涵)台帽)
	kg
	86.800
	5.10
	443

	-b
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）(桥(涵)台帽)
	kg
	10992.000
	4.98
	54740

	-c
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）(实体式墩台)
	kg
	775.000
	4.99
	3867

	-d
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）(实体式墩台)
	kg
	3792.000
	4.88
	18505

	-e
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）(系梁)
	kg
	271.000
	5.02
	1360

	-f
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）(系梁)
	kg
	1126.000
	4.91
	5529

	403-3
	上部结构钢筋
	　
	　
	　
	　

	-a
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）(冷轧带肋钢筋焊接网)
	kg
	5923.000
	5.29
	31333

	-b
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）(预制预应力空心板)
	kg
	12794.000
	5.03
	64354

	-c
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）(预制预应力空心板)
	kg
	50369.000
	3.65
	183847

	-d
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）
	kg
	1320.000
	5.42
	7154

	-e
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）
	kg
	885.000
	5.17
	4575

	-f
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）(预留槽)
	kg
	180.000
	5.10
	918

	-g
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）(预制人行道构件)
	kg
	2389.000
	4.80
	11467

	-h
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）(预制人行道构件)
	kg
	4174.000
	4.69
	19576

	404-2
	水下挖土方
	　
	　
	　
	　

	-a
	水下挖土方
	m3
	150.000
	32.68
	4902

	405-1
	钻孔灌注桩（φ1200mm）
	m
	　
	　
	　

	-a
	冲击钻机冲孔  桩径1.2m
	m
	240.000
	1901.02
	456245

	410-1
	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台；但不包括桩基）
	m3
	　
	　
	　

	-a
	C30墩柱混凝土
	m3
	26.640
	635.46
	16929

	-b
	C30支座垫石
	m3
	4.200
	743.03
	3121

	-d
	C30混凝土(砼系梁）
	m3
	8.640
	642.11
	5548

	-e
	C25片石混凝土基础、台身及侧墙
	m3
	127.600
	422.87
	53958

	410-3
	现浇混凝土上部结构
	m3
	　
	　
	　

	-c
	C30混凝土(盖梁、台帽、耳背墙、挡块）
	m3
	93.450
	1093.82
	94834

	410-4
	预制混凝土上部结构
	m3
	　
	　
	　

	-a
	C50预应力空心板
	m3
	271.616
	1075.62
	292156

	-b
	10cm pvc泄水管
	m
	94.500
	17.00
	1607

	-c
	C25混凝土人行道板制安
	m3
	7.800
	1690.24
	13184

	-d
	C25混凝土路缘石及栏杆底座
	m3
	31.100
	641.52
	19951

	-e
	C20混凝土找平层
	m3
	4.100
	978.14
	4010

	-f
	3cm厚花岗岩人行道板面层，2cm厚M7.5水泥砂浆
	m2
	135.900
	143.27
	19470

	工程量清单表

	合同段：乐清市大荆镇平园村桥梁工程
	　
	标表2

	第400章    桥梁、涵洞

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	410-6
	现浇混凝土附属结构
	　
	　
	　
	　

	-a
	C50混凝土铰缝
	m3
	24.800
	740.97
	18376

	-b
	青石栏杆（暂定价）
	m
	160.000
	800.00
	128000

	411-5
	后张法预应力钢绞线
	kg
	8962.440
	18.34
	164371

	416-1
	矩形板式橡胶支座
	　
	　
	　
	　

	-a
	GJZ 250*250*41mm
	个
	96.000
	306.77
	29450

	-b
	GJZF4 200*200*37mm
	个
	24.000
	301.31
	7231

	-c
	C30混凝土支座垫石
	m3
	4.200
	704.46
	2959

	415-2
	水泥混凝土桥面铺装(C…,厚…mm)
	　
	　
	　
	　

	-a
	C50防水混凝土桥面铺装
	m3
	57.600
	647.55
	37299

	417-1
	橡胶伸缩装置
	　
	　
	　
	　

	-a
	60型钢伸缩缝
	m
	17.400
	588.88
	10247

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	第400章  合计   人民币    元


5.4 投标报价汇总表
              （项目名称）
	序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	1
	100
	总则
	

	2
	200
	路基
	

	3
	400
	桥梁、涵洞
	

	4
	第100章至第400章合计
	


第二卷
第六章  图纸（另册）

第三卷
第七章   技术规范

详见《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）下册及《浙江省公路工程施工招标文件编制办法》（2009年版），自备

第四卷
第八章  投标文件格式

浙江省

            （项目名称）     施工招标
技 术 标
投标人：                              （盖单位章）
        法定代表人：                              （签字）
        年        月        日

目    录

一、法定代表人身份证明；

二、投标保证金

三、施工组织设计；

四、项目管理机构；

五、拟分包项目情况表

六、资格审查资料；

七、承诺函；

八、投标人须知前附表规定的其他材料。
一、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：                       

单 位 性 质：                       
地      址：                       
成 立 时 间：      年    月    日

经 营 期 限：                       
姓名：（法定代表人签字）性别：    年龄：     职务：      系    （投标人名称）的法定代表人。         

特此证明。

投 标 人：                   （盖单位章）

                                      年    月    日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

开标时法定代表人必带，应附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定。

 二、施工组织设计
1、投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精练、内容具有针对性，总体控制在30,000字以内）；

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护保证体系及保证措施

（7）文明施工保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  施工总体计划表

附表二  分项工程进度率计划（斜率图）

附表三  工程管理曲线

附表四  分项工程生产率和施工周期表

附表五  施工总平面图

附表六  劳动力计划表

附表七  临时占地计划表

附表八  外供电力需求计划表

附表一  施工总体计划表

	年  度
	      年
	      年
	      年

	月 份

主要工程项目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	…

	1、施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9、桥梁工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）墩台工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（3）梁体工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（4）梁体安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（5）桥面铺装及人行道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10、其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二  分项工程进度率计划（斜率图）

	年  度
	       年
	       年

	季  度
	一
	二
	三
	四
	一
	二
	三
	四

	月  份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	…

	图例：
	100(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工准备
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	桥梁下部工程
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	桥梁上部工程
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、应按实际工程内容填写。

2、各个项目的进程可用线条的长短来表示。

附表三  工程管理曲线

	年度

季度

进  度
	      年
	      年

	
	一
	二
	三
	四
	一
	二
	……

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	工

程

完

成

的

百

分

比

（%）
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


          0      10     20      30     40     50      60      70     80     90     100

工期历程的百分比（%）

附表四  分项工程生产率和施工周期表

	序号
	工程项目
	单位
	数量
	平均每生产单位规模（    人，

各种机械    台）
	平均每单位生产率

（数量、每周）
	每生产单位

平均施工时间（周
	生产单位总数

（个）

	1
	特殊路基处理
	公里
	
	
	
	
	

	2
	桥梁基桩（无基桩）？
	根
	
	
	
	
	

	3
	桥梁墩台
	座
	
	
	
	
	

	4
	梁体预制安装
	片
	
	
	
	
	


注：互通立交的匝道、匝道涵洞、通道、桥梁分别归入表中相关的项目内。

附表五  施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六  劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表七  临时占地计划表

	用  途
	面积（㎡）
	需用时间

     年    月至

     年    月
	用地位置

	
	菜地
	水田
	旱地
	果园
	荒地
	
	桩号
	左侧

（m）
	右侧

（m）

	一、临时工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1、便道
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2、便桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3、……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、生产及生活临时设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2、临时住房
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2、办公等公用房屋 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3、料库
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4、预制场
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	租用面积合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表八  外供电力需求计划表

	用电位置
	计划用电数量

（kW·h）
	用  途
	需用时间

     年    月至

     年    月
	备  注

	桩号
	左或右

（m）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


三、项目管理机构

	拟为承包本工程设立的组织机构以框图方式表示。



	说明




四、拟分包项目情况表

	分包人名称
	
	地址
	

	法定代表人
	
	电话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主要内容
	预计造价（万元）
	已经做过的类似工程

	
	
	
	注：

1.本栏应写明分包人以往做过的类似工程包括工程名称、地点、造价、工期、交工年份和其发包人与总监理工程师的姓名和地址。

2.若无分包人，则投标人应填写“无”。

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	分包值合计（万元）
	
	


五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	项目总工
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	初级职称人员
	

	
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及

投资参股的关联

企业情况
	

	备注
	


注：1、在本表后应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）。

    2、以上复印件均为彩色。

（二）投标人企业组织机构框图

	以框图方式表示



	说明




（三）拟委任的项目经理和项目总工资历表
	姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	公司单位

职    务
	
	拟在本

工程担任职务
	

	毕业学校
	      年    月毕业于                学校            专业，学制      年

	经     历

	      年~

      年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职

项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备    注
	


注：1、本表后应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书、安全生产考核合格证书以及项目经理的建造师注册证书（或省级及以上相关建设行政主管部门建造师初始注册人员名单公告）的复印件（彩色）

    2、本表后应附项目经理和项目总工担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件。项目经理完成过的类似工程须提供（1）中标通知书、（2）合同协议书、（3）质量证明文件：由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或市级及以上质量监督机构出具的质量鉴定书的复印件；三者缺一不可，否则业绩不予以认可。
3、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。目前在具体项目上任职，但该项目已提前完工，应附该项目发包人的证明材料。

（四）拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表

	姓名
	年龄
	拟在本项目中担任的职务
	技术职称
	工作年限
	类似施工经验年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、本表填报的人员应满足投标人须知前附表附录6的要求。

（五）拟委任的其他主要管理人员和技术人员资历表

	姓
名
	
	年  龄
	
	专  业
	

	职
称
	
	公司单位

职    务
	
	拟在本标段

工程担任职务
	

	毕业学校
	    年   月毕业于                 学校       专业，学制      年

	经     历

	     年～

     年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	
	

	目前任职

项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备  注
	


注：1、本表人员应与表（四）中所列人员相一致，在本表后附身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求其他相关证书（如安全生产考核合格证书、试验检测资格证书等）的复印件（彩色）。

    2、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

（六）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	总监理人及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后须附中标通知书和合同协议书、由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或市级及以上质量监督机构出具的质量鉴定书的复印件。
3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（七）正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量要求
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	总监理人及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附中标通知书和合同协议书复印件。

3、本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。

（八）近年财务状况表
财务状况表

	项目或指标
	单位
	      年
	      年
	      年

	一、注册资金
	万元
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	

	三、总资产
	万元
	
	
	

	四、固定资产
	万元
	
	
	

	五、流动资产
	万元
	
	
	

	六、流动负债
	万元
	
	
	

	七、负债合计
	万元
	
	
	

	八、营业收入
	万元
	
	
	

	九、净利润
	万元
	
	
	

	十、现金流量净额
	万元
	
	
	

	十一、主要财务指标
	
	
	
	

	1、净资产收益率
	%
	
	
	

	2、总资产报酬率
	%
	
	
	

	3、主营业务利润率
	%
	
	
	

	4、资产负债率
	%
	
	
	

	5、流动比率
	%
	
	
	

	6、速动比率
	%
	
	
	


注：1、本表后应附近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。
银行信贷证明

银行名称:                    

地    址：                  

              日期:                       

致：    （招标人全称）

兹开具最高限额为人民币         万元的银行信贷，供       （投标人注册地点） 

               （投标人名称）于     年     月     日之前，在       （项目名称）需要时使用。我行保证由          （投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。

此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退回我行。

银                行(盖章):                   

银 行 主 要 负 责 人（签字）：                  

银行主要负责人的姓名、职务：          （打印）     

银      行      电      话：                      

银      行      传      真：                    

注：

1、允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式有所不同，但不得更改本信贷证明中格式的实质性内容。

2、出具信贷证明的银行必须是县（区、市）支行及以上级别的银行，银行主要负责人应亲笔签名，不得使用印章或其他电子制版签名，否则无效。

财务能力承诺书
致： 
（招标人全称） 

  我谨代表                             （投标人全称）郑重承诺：若我单位有幸在                 （项目名称）工程投标活动中中标，将提供人民币（大写）          
元（￥  
）的流动资金，供本项目在施工需要时使用。

特此承诺。

                                        投标人：                    （盖单位章）

                         法定代表人：              （签字）

                                            日   期:         年    月 
日

注：本工程要求提供不少于50万元的流动资金。
投标人可根据自身情况决定提供银行信贷证明或财务能力承诺书

（九）近年发生的诉讼及仲裁情况
	项   目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：本表后应附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

（十）主要机械设备

	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（十一）拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（十二）诚信系统信息表
	投标人全称
	

	企发包人项资质
	

	是否在浙江省交通建设市场诚信信息系统中承诺向社会公开信息
	（填是或否）

	浙江省交通运输厅最新公布的信用评价结果
	（填（AA，A，B，C，D或未参加）

	在浙江省交通建设市场诚信信息系统中，投标人拟委任主要人员信息公开情况

	人员
	姓名
	是否在信息系统中公开（填是或否）
	备注

	项目经理

（建造师注册证书信息、职称证信息、安全生产考核合格B证信息）
	
	
	本表后附查询结果打印件

	项目总工

（职称证信息、安全生产考核合格B证信息）
	
	
	


（十三）履约行为表
	投 标 人 应 如 实 填 写 下 列 内 容

	投标人应如实填写下列内容：
1、2013年 7月 1 日以来，在招投标活动中，有低价抢标、弄虚作假、随意放弃中标行为被省级或以上单位（部门）书面通报，被限制投标的；

2、2013年 7月 1 日以来，在工程建设过程中有无被中止合同或发生过质量事故、违规分包、违法转包、拖欠农民工工资被省级或以上单位（部门）书面通报的；

3、2013 年7月 1 日以来，有无被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委、三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报，被限制投标，并在处罚期内的；

4、2011 年 1月 1 日以来（以法院判 决书出具的时间为准），投标人和拟委任的项目经理在工程建设领域中，有无行贿行为构成犯罪或未构成犯罪的（以县级及以上法院书面判决书认定行为为准）。


	


六、承  诺  函

（一）承  诺  函
               （招标人名称）：

我方参加了             （项目名称）施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

本项目招标文件未要求在投标文件中填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为驻派本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

         年    月    日

（二）履行农民工工资支付保障制度承诺书
为更好贯彻国家、省、市有关劳动保障法律法规，落实工资支付相关规定，切实保障劳动者合法权益，特作如下郑重承诺并保证履行：
1.自觉遵守国家和省、市劳动保障和建筑市场管理的有关法律法规规定，自觉服从劳动保障、交通行政主管部门的监督和管理。依法招用工，依法与劳动者签订劳动合同，严格执行工资卡制度。按照《乐清市建筑业企业农民工工资支付保障管理办法》规定，在指定银行开立工资支付保障金账户并存入相应的工资支付保障金。或办理《工资支付保障金保函》。

2.本企业确保向所有参与工程施工的劳动者按时足额支付工资。本企业及所承包工程若出现拖欠劳动者工资情况，经劳动保障监督机构查实并责令整改，期满后仍未支付的，同意市劳动保障部门书面通知银行直接从本企业工资保障金账户中划拨，用于支付托犬的农民工工资。

3.工资支付保障金账户中保障金被划拨用于支付拖欠的农民工工资后，本企业保证在7天内向工资支付保障金户头追加等额保障金。

4.本企业在本市范围内所承包的最后一个工程项目竣工验收备案6个月后，办理工资支付保障金退还手续时若有涉及本企业的欠薪案件尚在处理未终结的，同意暂缓办理工资保障金退还手续。

5.同意工资支付保障金账户按银行有关规定管理并结算利息。保函在担保期满前一个月内申请并办妥下一担保期手续。工资支付保障金账户设立期间，司法机关有权对工资支付保障金账户进行查询、冻结、扣划。

如违反上述承诺，同意按照《乐清市建筑业企业农民工工资支付保障管理办法》和有关规定处理。

 本承诺书一式五份，承诺企业、发包人、劳动保障行政主管部门、交通行政主管部门、开立工资支付保障金账户或出具保函的银行各一份，盖章后生效。

企业名称（盖章）：

企业地址：

法定代表人（企业负责人）：

签字：                   （盖章）

                                                 年    月    日

(三) 诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加             （工程项目名称）的投标；

杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验的在编建造师（项目经理）和“五大员”等其他技术管理人员组成相应的项目经理部，严格按招标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害投标人或其他投标人的合法权益；

不与招标人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益；

不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

不在开标后进行虚假恶意投诉。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；愿意接受投标保证金由市公共资源交易中心不予退还的处理；愿意接受资管办（中心）作出的限制交易、停止交易等市场准入与清出的处理；给招标人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字）

投标人（盖章）

年  月  日

七、投标人须知前附表规定的其他材料。
浙江省

            （项目名称）     施工招标
商 务 标
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                              （签字）
        年        月        日

目    录

一、投标函（含投标报价）及投标函附录；

二、已标价工程量清单；

三、合同用款估算表
一、投标函及投标函附录
（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了        （项目名称）     标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号）），愿意以人民币（大写）      元（¥        ）的投标总报价，工期          ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，竣交工验收质量评定            。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日
（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算24个月
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	1000元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	5%签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	本项目不适用
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	本项目不适用
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	 采用造价信息调整价格差额
	

	7
	开工预付款限额
	17.2.1
	10%签约合同价（含代缴农民工工资的保证金）
	

	8
	材料设备预付款比例
	17.2.1
	本项目不适用
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3（1）
	 10万元
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3（2）
	 参照中国人民银行短期贷款利率加手续费
	

	11
	质量保证金百分比
	17.4.1
	 月支付额的15%
	

	12
	质量保证金限额
	17.4.1
	   5  %结算价格 
	

	13
	保修期
	19.7
	自实际交工日期起计算2年
	


投标人：                       （盖单位章）

法定代表人 ：                  （签字） 

二、已标价工程量清单
 投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1、5.4）
三、 合同用款估算表

	从开工月算起的时间

（月）
	投标人的估算

	
	分   期
	累   计

	
	金额（元）
	（%）
	金额（元）
	（%）

	第一次开工预付款
	
	
	
	

	1~2
	
	
	
	

	3~4
	
	
	
	

	5~6
	
	
	
	

	7~8
	
	
	
	

	9~10
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	缺陷责任期
	
	
	
	

	小  计
	
	100.00
	
	

	投标价：

	说

明
	


注：1、投标人可按附表一的工程进度估算并填写本表。

 2、用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣回、质量保证金的扣留以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。
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