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	工程名称
	乐清市大荆镇第三中学200m塑胶运动场工程
	联系人
	仇德全

	建设地点
	乐清市大荆镇第三中学
	联系电话
	13777736196

	资金来源
	乐清市教育局拨款
	投标有效期
	60天

	承包方式
	体育场地设施工程专业承包
	质量要求
	达到国家合格标准要求

	招标内容
	体育场地设施工程；总投资约199万元

	工期要求
	90日历天

	投标人资质要求
	体育场地设施工程专业三级及以上（市政工程注册建造师二级及以上或建筑工程注册建造师二级及以上资质）
	投标保证金
	20000元正（现金或当日存入足够款项的银行存折）

	招标文件发售时间、地点
	发标书时间：2013年  月   日

发标书地点：浙江之信工程项目管理有限公司（乐清市千帆西路188号5楼）

	投标文件的制作
	本次投标仅作商务标函，正本1份、副本4份，共计5份

	招标文件质疑截止期
	2013年9月6日上午11：00止
	招标人答复投标人质疑时间
	2013年9月6日   下午16：00止

	投标文件递交截止期
	收标截止期：2013年9月11 日下午13：50
投标书送达地点：乐清市大荆镇招投标中心

	开标会议
时间、地点及要求
	时间：2013年9月11日下午14：00
地点：乐清市大荆镇招投标中心

要求：派法定代表或委托代理人（携带授权委托书、身份证和项目负责人的注册建造师证书）参加，否则将被取消投标资格。

	投标有效期
	投标有效期在投标文件递交截止期始，至该工程签约完成后一周止，投标有效期为：60个工作日。

	备注
	


投标须知前附表

第一章  综合说明
一、工程概况
1、本工程建设地点位于乐清市大荆镇第三中学。
2、乐清市大荆镇第三中学200m塑胶运动场工程。具体以招标人提供的施工图纸和工程量清单有关说明为准。
3、本工程建设场地“三通一平”已基本完成，供水、供电及交通都已具备条件，不影响工程的开展。
4、本工程通过公开招标采用抽签方式选定施工单位，招标预算造价为1270768元，其中暂定价为    16000元整。本工程发包价为1145291元。

二、本工程招标范围和内容：市政工程
三、对投标人的要求
1、参加投标的施工单位应具有独立法人资格和体育场地设施工程专业三级及以上资质；项目负责人必须要求具备市政工程注册建造师二级及以上或建筑工程注册建造师二级及以上，并有相关的类似工程经验及业绩。

2、投标人承担其投标全过程中涉及的一切费用，无论定标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
四、工程质量及工期要求：本工程质量标准为合格。本工程招标总工期要求90日历天。并要求投标文件中对以上工期及方式做出一定的承诺，若投标工期超过或未对以上述工期安排要求做出承诺，则该投标书作无效标处理。
五、技术要求

1、必须达到施工图要求的各项技术指标；

2、本工程施工必须达到施工图纸要求的国家标准和规范。

3、按国家现行工程质量验收规范,以及国家、地方其它有关规定进行验收。

六、工程管理要求
1、中标人在投标文件中承诺的工程项目负责人，及相应资质的各专业技术管理人员未经业主与监理同意，不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。业主代表及工程师有权要求中标人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故及工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员及项目负责人，直到满意为止。

七、踏勘现场
7.1本工程的场地踏勘由投标人自主进行。时间定在发布《招标文件》等资料后的2天内；投标人要事先跟业主约好；踏勘工作的费用及安全问题投标人自负其责。

7.2对于投标人在工地现场测得的数据或其他资料，如踏勘结果与招标文件有差异之处，投标人可以通过书面形式向招标人提出建议；招标人可以根据投标人的建议核实后进行修正或不修正。

八、招标文件的澄清和修正

1、对于本工程施工《招标文件》存有质疑的投标人应在招标文件发布后，离开标时间最短为5天的时间段内，以书面的形式（包括电子文档、传真）向招标人提出质疑，同时招标人应在离开标时间最短为4天的时间段内向所有的投标人进行澄清；

2、同时招标人如果对投标人所提的问题有必要对《招标文件》进行修正的话，也应该在同一时间段内向所有投标人发布修正书（书面或传真）；投标人在收到修正书后应回复回执以表明已经收到。

九、本工程的招标工作受乐清市大荆镇第三中学之委托，由乐清市大荆镇招投标中心负责监督，由浙江之信工程项目管理有限公司负责组织实施。
十、招标人及招标代理人的联系地址和电话：

招标人：乐清市大荆镇第三中学                 招标代理人：浙江之信工程项目管理有限公司
电话：13777736196                          电话：13968799025  

 传真：                                       传真： 

联系人：仇德全                              联系人：叶向勇 

     地址：                                       地址：乐清市千帆西路188号5楼

第2章 工程担保
一、投标保证金
1、投标人应提交不少于投标须知前附表中规定额数的投标保证金, 在本工程开标会议之前将保证金（现金或当日存入银行足够款项的存折）交给招标人，未提交投标保证金的投标文件为无效投标文件,评标结果公布后，未中标单位按规定退还投标保证金,中标单位应在与招标人签订合同协议书后退还。
2、中标单位的投标保证金可在签订合同后转为履约保证金（不计息）。

3、如投标人有下列情况，将被没收投标保证金：
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件。

（2）中标单位未能在规定期限内签署合同协议。

（3）未按时交纳履约保证金。

二、承包商履约担保

担保金额为发包合同总价的10%，投标人按规定向招标人提供足够金额的银行汇票。

第三章   投标报价
一、标底编制依据

《浙江省建筑工程预算定额（2010）》；
《浙江省安装工程预算定额（2010）》；

《浙江省建设工程计价规则（2010）》；

《建设工程工程量清单计价规范（2008）》；

《浙江省建筑安装材料基期价格（2010版）》；

《浙江省施工机械台班费用定额（2010）》；

《浙江省建设工程施工费用定额（2010）》；

《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》（温住建发[2011]219号），人工市场信息价按《温州工程造价信息》2013年7月人工市场信息价计取；

根据浙江省建设工程费用定额（2010版）与有关造价政策的规定，经审定本工程为市政三类工程；编制招标预算价时，依据《浙江省建设工程费用定额（2010版）》计取施工组织措施费、企业管理费、利润、规费和税金。其中施工组织措施费、企业管理费、利润等按弹性费率区间的中值计取； 

温住建发【2012】39号《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》。

温住建发[2012]190号文件《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》规定。

规费、安全文明施工费和税金根据温建建（2010）317号文件及温住建发[2012]190号文件规定，规费、安全文明施工费、税金是必须单列计取的费用，在投标报价时作为不可竞争费用计取。规费和税金应按《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》规定的费率计取。根据温住建发[2012]190号文件规定，规费中的“民工工伤保险费”费率为0.5%；税金费率为3.513%。

安全文明施工费是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金，包括建设工程安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费、危险作业意外伤害保险费等，根据温住建发[2012]190号文件《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》规定“安全文明施工费”计算基数为工程税前造价，建筑安装工程费率下限2.1%；市政公用（园林绿化）工程费率下限1.6%，投标报价时不得低于费率下限。

本工程建筑材料应按市场调查价为基准，可参考《乐清建筑》提供的材料信息价或参考温州同期材料信息价。

二、工程结算 

本工程合同为固定单价合同。合同价为完成本工程施工图纸和工程量清单内容的全部费用。除有关文件规定及下述因素可调整合同承包价外，不得以任何理由调整变更合同价。

1、设计变更引起分部分项工程量清单项目调整。其工程数量由承包人按浙江省建设工程工程量计算规则计算。经发包人、监理审定后作为结算依据。

2、设计变更引起分部分项工程量清单工程量调整，其工程数量由承包人按浙江省建设工程工程量计算规则计算。经发包人、监理审定后作为结算依据。

3、结算单价确定：

①凡单项合价金额占合同总价2%以上的清单项目其增加或减少工程量（与清单项目比较）±15%以内，单价按合同最终单价计算，措施费不调整。超过±15%部分的工程量，根据标底组价原则，重新组价*折算系数确定。折算系数=（标函-暂估价）/（工程预算价-暂估价）*100%。

②工程量清单中多项、漏项的新增项目（由设计变更引起），其单价根据标底组价原则，重新组价*折算系数。

③由于清单项目中项目子项特征或工程内容发生部分变更，则以预算单价分析为基础，仅就变更部分根据定额子目，依据标底组价原则调整综合单位（含下浮系数），措施费不调整。调整公式：

结算价格=（变更后子目单价*折算系数-变更前子目单价*折算系数）+合同最终单价 

④材料暂估单价调整

（甲方签证材料价格-材料暂估单价）*（1+税金）*（1+安全文明施工费）

4、专业工程暂估价调整

A：能按定额分解组价的按②处理

B：不能按定额分解组价的，根据市场调查，以综合市场价，经甲方监理签证后调整：

（甲方签证综合价格-暂估综合价格）*（1+税金）*（1+安全文明施工费）【签证综合价格除税金外包括其他所有费用（人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润、风险、规费等）】

5、由于发包方原因造成的不能在约定期限内签定合同、或合同签定后不能在约定时间开工及施工期间全面停工造成工期延误，延误期超过一个月以上的，经合同双方协商继续履行合同的条件下，其期间材料价格出现较大浮动时[指该材料使用期市场信息价平均值和投标基期价格相比上涨或下降幅度在10%及以上时]，其上涨价差全额由发包方承担，其下降价差全额由承包方受益。反之，其上涨价差全额由承包方承担，其下降价差全额由发包方受益。

 第四章   投标文件的制作

4.1、投标文件的语言：投标文件、招标人与投标人之间的与投标有关的函件和文件均采用中文。
4.2、投标文件的组成

4.2.1投标人的投标文件由投标承诺函及授权委托书组成。投标文件应当对招标文件有关工程发包价（含发包单价）、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。
4.3、投标文件的份数与签署
4.3.1投标人按正本1份，副本4份递交投标文件。

4.3.2投标书具体要求是：

（1）“授权委托书”必须加盖投标人公章，法定代表人亲自签字或盖章，否则作废标处理。

（2）“投标承诺函” 必须加盖投标人公章，法定代表人或被委托人亲自签字或盖章，否则作废标处理。

4.3.3投标文件应无涂改、粘贴和行间插字，除非是投标人造成的必须修改的错误。但修改应加盖投标人校正章。

4.4投标文件的编制与密封

4.4.1投标文件应按本章第二部分第2、3条所列内容，次序及格式要求分别编制，并使用A4纸采用打印、复印整理成一式五份，注明正本（一份），副本（四份）字样（若正、副本有差异，则以正本为准）。

4.4.2投标文件应装订成册。招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。

4.4.3投标文件的封面（包括单本及整体包装封面）必须写明：

①工程项目名称

②投标文件名称

③投标单位全称

④时间

并在右上角标明正本或副本；根据上述要求投标文件封面（包括整体包装封面）由投标人自行制作。
4.4.6密封方法：投标文件需密封。《投标文件》密封套（密封套可自行制作）外表面也应该标注投标人名称和工程名称，并在密封条的骑缝处加盖投标人印章。 

4.5投标文件中所涉及加盖单位公章的地方，必须加盖单位公章，不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，否则作为废标处理。
第五章   投标文件的递交

一、招标人兹决定于2013年9月11日下午14：00整在乐清市大荆镇招投标中心公开开标；参加开标会议的投标人的法定代表人或其授权委托代理人应携带本人身份证原件及项目负责人的注册建造师证书原件，授权委托代理人应携带授权委托书原件，以证明其身份，各投标人参加会议的人数不得超过3人，以上提及人员未能准时参加开标会议，以自动放弃投标论处；

二、在投标截止期之后送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。
第六章   开标、评标工作及办法
一、开标

本工程开标、评标工作由乐清市大荆镇第三中学委托浙江之信工程项目管理有限公司组织主持，由乐清市大荆镇招投标中心负责全面监督。按前附表的时间开标。
1.1、评标委员会由业主聘请有关技术、经济等方面的专家及招标人技术代表组成。

二、无效的投标文件

投标文件有下列情形之一的将被视为无效投标：

①、投标人未按招标规定派代表参加开标会议的。

②、投标人未按招标文件规定提交法定代表人身份证明书原件或授权委托代理人的授权委托书原件、项目负责人的注册建造师证书原件。

③、投标人所派的开标代表经审查不合格的。

④、投标文件未按招标文件的要求装订、盖章或签字的。

⑤、投标人提交的投标文件有缺失的。
3、 评标会议

本工程采取抽签的方式确定中标候选人。首先由投标人代表按投标文件送达时间的先后顺序抽取抽签顺序号，再由投标人代表按抽签顺序号的顺序抽取中标顺序号，选取中标顺序号第一名为第一中标候选人，中标顺序号第二名为第二中标候选人。

     四、保密
4.1、开标以后,直到签订合同为止,凡有关对投标文件的审查,澄清和评审工作,都在保密的情况下进行,任何有关信息和资料,均不得向投标人或与上述工作无关的人员泄露。
4.2、投标人在上述工作中对招标人或评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

五、投标文件的澄清
评标委员会以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

六、投标文件的符合性鉴定

6.1、评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。
6.2、如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应招标文件各项要求的投标。

七、定标

1、招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或按规定重新组织招标。

2、确定中标单位后，招标人于15日内向中标单位签发中标通知书。在发出中标通知书后30个工作日内，招标人与中标人签订合同。
八、各投标人应严格遵守各项法律法规，在投标中公平竞争，不得串通投标、不得弄虚作假，如有发现，没收其投标保证金，并追究其法律责任。
第七章  合同主要条款

 第一部分  合同通用条款
          合同通用条款执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理
  局制定的（GF—1999--0201）《建设工程施工合同（示范文本）》，请

各投标人自行准备。

第二部分 合同专用条款
一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序： eq \o\ac(○,1)本合同协议书、 eq \o\ac(○,2)中标通知书、 eq \o\ac(○,3)本合同专用条款、 eq \o\ac(○,4)投标书及其附件、 eq \o\ac(○,5)投标须知、 eq \o\ac(○,6)本合同通用条款、 eq \o\ac(○,7)工程量清单及其汇总表、 eq \o\ac(○,8)图纸、 eq \o\ac(○,9)标准、规范及有关技术文件、。                                

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：  《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》及现行有关建筑施工管理条例和行政法规。                         

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：   现行建筑工程标准、规范及规程。             

发包人提供标准、规范的时间：          承包人自备                   

国内没有相应标准、规范时的约定：       参照行业、企业标准。      

4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：  合同签订后七天内，提供完整的施工图纸六份。                                                       

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：          职务：       

发包人委托的职权：                                               

需要取得发包人批准才能行使的职权：                               

5.3发包人派驻的工程师

姓名：           职务：                  

职权：                                                           

7、项目负责人

姓名：               职务：                  

8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

⑴ 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

   开工前完成 。                                                    

⑵ 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：  

开工前完成。                                                       

⑶ 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：

   开工前完成，能满足施工要求。                                       

⑷ 工程地质和地下管线资料的提供时间：

    施工合同签订后七天内，提供地下管线资料壹份；若提供的地下管线资料不全或未提供资料所造成的损失由发包人承担 。                             

⑸ 由发包人办理的施工所需证件、批件和名称和完成时间：

 施工许可证在工程正式开工前办理完毕，承包方必须提供办证所须的资料。 

⑹ 水准点与座标控制点交验要求 承、发包双方会同监理部门，在施工现场确定，一书面形式交验。                                                  

⑺ 图纸会审和设计交底时间：                                        

⑻ 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：                                                                 

⑼ 双方约定发包人应做的其他工作：         /                       

9、承包人工作

9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

⑵ 应提供计划、报表的名称及完成时间：

 每月25日前承包人提供次月工程进度计划,同时提供当月完成工程量报表。   

⑻施工场地清洁卫生的要求：

保持现场清洁、文明施工、并符合乐清市有关部门的具体要求。               

⑼ 双方约定承包人应做的其他工作：                                                                  

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前提供。                                                     

工程师确认的时间：  收到后7天内出具书面意见。                        

13、工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：

   根据工程实际情况，经双方签字确认，工期相应顺延。                  

四、质量与验收

17、隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：                                        

五、安全施工

按通用条款规定及乐清市有关规定执行。                                  

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.2 本合同采用固定单价合同，在实施时单价不允许调整。

（1）发包人提供的分部分项工程量清单项目或工程数量有误（多项，漏项），或设计变更引起分部分项工程量项目清单调整；其工程数量由承包人按浙江省建设工程工程量规则计算，经发包人审定后作为结算依据。

（2）结算单价确定：

①凡单项合价金额占合同总价2%以上的清单项目其增加或减少工程量（与清单项目比较）±15%以内，单价按合同最终单价计算，措施费不调整。超过±15%部分的工程量，根据标底组价原则，重新组价*折算系数确定。  折算系数=标函报价/（标底价）×100%

②工程量清单中缺项和新增项目（由设计变更引起），其单价根据标底组价原则，重新组价× 折算系数。

25、工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

  每月25日承包人向发包人上报当月完成实际工程量。            

26、工程款（进度款）支付

合同签订后进场预付10%，当工程量完成至合同工程量50%以上时，再支付30%的合同价款，工程全部完成，竣工验收合格后支付40%的合同价款，办理竣工结算后，扣除已付工程款和3%质量保修金后，付清结算价款。

七、材料设备供应

28、承包人采购材料设备

28.1 承包人采购材料设备的约定：
本工程材料由承包方采购，其质量必须符合要求，并提供出厂合格证明。暂定价材料由甲、乙双方及监理工程师签证确认作结算依据。                

八、工程变更

 设计图纸变更，工程量增、减经甲、乙双方及监理工程师签证确认，按招标文件规定执行。                                                        

九、竣工验收与结算     按通用条款32、33条执行。                   

32、竣工验收

32.1 承包人提供竣工图的约定：  提供竣工图3套。                   

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：

   承包方提供完整的工程技术资料和有关验收文件后28天内发包方组有关人员进行验收。                                                        

十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：

违期支付工程应付款，承担违期工程应付款的银行贷款利息；工期相应顺延。  

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款第33.3款执行。                               

双方约定的发包人其他违约责任：                                                                  

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人原因造成工期延误，每延误工期一天，处违约金1000元，工期违约金最高限额为合同价的10%；                                            

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：按通用条款第15.1款执行。                                         

双方约定的承包人其他违约责任：按通用条款第15.2款执行。                                    

37、争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（一）由上级主管行政部门进行调解；

（二）依法向乐清市人民法院起诉。

十一、其他

39、不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定：                                     

40、保险

40.6 本工程双方约定投保内容如下：

（1）第三者责任险投保金额50万元，事故次数不限，不进入合同报价，由承包人以承包人和发包人的共同名义，向发包人指定的保险公司投保后，凭保险单直接向发包人报销。（2）承包人运至工地用于工程的材料和待装设备自行保险；  

（3）承包人投保内容： 施工人员、施工机械设备根据乐清市有关规定执行；（4）发生安全事故，除保险公司理赔外，业主不承担任何费用。                   

41、担保

41.3 本工程双方约定担保事项如下：

⑵ 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：

约定履约保证金为合同价的10%（竣工验收合格后7日内退还）。

46、合同份数

46.1 双方约定合同副本份数：

  正本贰份副本陆份，共计捌份，甲、乙双方各执肆份。                     

47、补充条款

（1）项目负责人的资质证书由业主代为保管，通过竣工验收后发还。

（2）合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。
（3） 履约保证金在工程竣工验收合格后七天内不计息退还。

第三部分  合同协议书
合 同 协 议 书（格式）
发包人： 

承包人：

    依照《中华人民共和国合同法》﹑《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况
工程名称： 

工程地点： 

工程内容： 

二、工程承包范围
承包范围： 

三、合同工期
开工日期：2013年  月  日
竣工日期：2013年  月  日
合同工期总日历天数： 日历日。

四、质量标准
工程质量标准：合格。

五、合同价款：
金额（大写）：   佰  拾  万  仟   佰   拾  元整(￥          元)。

六、组成合同的文件及解释顺序
1.本合同协议书
2.中标通知书

3.本合同专用条款
4.投标书及其附件

5.投标须知

6.本合同通用条款

7.工程量清单及其汇总表
8.图纸
9.标准、规范及有关技术文件

双方有关工程的协商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部份。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部份《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效
合同订立时间：2013年  月  日
合同订立地点：
本合同双方约定              后生效。
发包方（公章）                         承包方（公章）

地址：                                 地址：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

邮政编码：                             邮政编码：

                      2013年 月   日签订于乐清市
二、工程质量保修书

发包人（全称）：                      
承包人（全称）：                       
为保证                           在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本合同承包范围内的全部工程内容。

二、质量保修期

质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收合格的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）质量保留金比例为工程结算价的3%；
（2）质量保修期按《建设工程质量管理条例》规定执行：
① 地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的合理使用年限；
② 屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
③ 供热与供冷系统，为2个采暧期、供冷期；
④ 电气管线、给排水管道、设备安装与装修工程为2年；
⑤ 其他项目保修期限约定如下：塑胶运动场保修期为1年。
建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算
三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保主要设备的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、对于涉及安全的质量问题，应当按照行业主管的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

5、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期贰年期满后14天内，将剩余保修金返还承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：保修金为工程结算总价的3％，保修期满按有关规定返还保修金（保修期不计利息）

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人（公章）：                                   承包人（公章）：

法定代表人（签章）                                法定代表人（签章）：

年     月      日                                年      月      日
第八章 注意事项

一、各投标人在领取招标文件时应自行检查招标文件页数是否齐全，若有遗漏、重复或不清楚，应于当日以书面形式通知招标人予以更正，对招标文件中存在文字表达不清楚或有多种解释而未明确规定，投标人又没有在规定的时间内以书面形式向招标人提出，招标人拥有解释权，由此而导致投标人不中标或中标后产生不利因素，责任由投标人自负。
二、在投标截止日期规定时间前，招标人都可能会以补充通知的方式修改招标文件的部分内容，补充通知核准后印发。各投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。投标人不得互相串通哄抬标价，不得在投标过程中向招标人或有关人员透露标书内容、不得打听或窃取其他投标人的情况和标价。

三、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格，并没收投标保证金。

四、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。 

五、中标单位必须严格遵守国家关于建筑业有关条例的规定，不得把本工程转包给其他施工企业。若违反上述规定，则对中标单位处以相应部分工程造价10%—20%的违约金，并上报建设行政主管部门处理。

六、在开标、评标活动中出现异常情况，而没有达到预期的竞争效果时评标委员会可以建议招标人可以向招标投标监督管理部门申请重新组织招标或用其他方式定标。

七、招标文件等资料费300元，在向招标代理机构购领时交付。

第九章 工程建设标准
	序号
	规  范  代  号
	规      范      名      称

	1
	CJJ     1-90
	市政道路工程质量检验评定标准

	2
	GBJ     97-87
	水泥混凝土路面施工及验收规范

	3
	CJJ     8-99
	城市测量规范

	4
	CJJ     18-88
	市政工程施工、养护及污水处理工人技术等级标准

	5
	CJJ     36-90
	城市道路养护技术规范

	6
	CJJ     37-90
	城市道路设计规范

	7
	CJJ     44-91
	城市道路路基工程施工及验收规范

	8
	CJJ     56-94
	市政工程勘察规范

	9
	CJJ     57-94
	城市规划工程地质勘察规范

	10
	CJJ/T   59-94
	柔性路面设计参数测定方法标准

	11
	CJJ     66-95
	路面稀浆封层施工规程

	12
	CJJ     73-97
	全球定位系统城市测量技术规程

	13
	CJJ     75-97
	城市道路绿化规划设计规范

	14
	CJJ/T   82-99
	城市绿化工程施工及验收规范

	15
	GB  50268-97
	给排水管道工程施工验收规范

	16
	GB/T14833--93
	塑胶跑道国家标准

	17
	GBJ99-2003
	中小学建设设计规范


注：（Ⅰ）以上摘引部份规范名录以供参照。有关工程的建筑﹑结构﹑施工﹑安装、市政、安全﹑建材﹑机械﹑设备以及质量标准，国家与行业制定了一系列规范与标准，工程技术人员必须熟悉与掌握，特别是《强制性条文》的有关内容，必须在施工活动中自觉﹑严格地执行并相互监督。

第十章 附件及有关技术图纸资料

招标人提供的技术文件、图纸及有关资料：

9.1图纸

9.2工程量清单（各投标人在规定时间到招标代理单位领取）

9.3附件
本标文未尽事宜将另发补充文件或按有关法律、法规政策文件规定办理。
附件

投标承诺函
致：                     （招标人名称）
1．根据你方招标工程的           工程招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）         （小写）      元的投标报价，项目负责人为           ，质量目标为           并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2．我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3．我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4．一旦我方中标，我方保证按合同协议书规定的工期       日历天内完成并移交全部工程。
5．如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价10%的履约保证金。
6．我方同意所提交的投标文件在“投标须知”第13条规定的投标有效期内有效，以在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8．我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。
投标人：                           （盖章）
单位地址：                           

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
邮政编码：        电话：           传真：               

日期：       年    月      日
授权委托书
本授权委托书声明：       （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）在     年  月   日至  年   月  日（代理时限）为我公司代理人，以我公司的名义参加                的投标活动。我代理人在代理时限内参加凡与本工程有关的投标、开标、签订合同、施工备案等活动中所签署的文件和处理的事务均为有效，我均予以确认。但代理人无权转委托。                                                

特此委托！

附：

	代理人：                      性别：

	出生年月：                    身份证号码：

	单位：

	职务：

	代理时限：

	身份证复印件粘贴处




  投标单位：（盖章）

法定代表人：（签章）                 时  间：

16
                                                             浙江省建设工程设备招标有限公司
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